附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    郎富平                       填表日期：2013年1月14日

| 立项 信息 | 项目名称 | 杭州径山中医养生谷控制性详细规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 杭州九华休闲山庄有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年至2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郎富平 | 讲师 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 总负责 |  |
|  |  | 徐云松 | 教授 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 总策划 |  |
|  |  | 章笕 | 讲师 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 专项设计 |  |
|  |  | 于由 | / |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 项目策划 |  |
|  |  | 葛秀萍 | 注册规划师 |  |  |  | 浙江同济职业技术学院 |  |  | 图纸设计 |  |
|  | 经费总额 | 40万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 40万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 18万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 8万元 |  |
|  |  | 文本印刷费 |  |  |  |  | 3万元 | 通讯费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 2万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 32万元 |  |  | 未拨入 | 8 万元 |  | 实际经费使用总额 | 20.88万元 |
|  | 阶段性成果 | 已提交《杭州市径山中医养生谷控制性详细规划》评审稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.63万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 2.20万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 8.09万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 4.29万元 |  |
|  |  | 文本印刷费 |  |  |  | 2.86万元 |  | 通讯费 |  | 1.81万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。