浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   任鸣                           填表日期：2013 年1  月 7 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 旦门山岛使用权证及旅游项目总体规划开发方案 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 象山海洋游览度假有限公司 |
|  | 实施期限 | 2011．5至2012.12 |
|  | 协作单位 | 国家海洋局海洋第二研究所、国家海洋技术研究中心、浙江林业大学等 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 任鸣 | 教授 | 浙江旅游职业学院 | 主持 |
|  |  | 芦爱英 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 部分 |
|  |  | 王京平 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 部分 |
|  |  | 詹兆宗 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 部分 |
|  |  | 包美仙 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 部分 |
|  | 经费总额 | 145万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 145万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 35万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 8万元 | 会议费 | 10万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 50万元 | 劳务费 | 10万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 10万元 | 专家咨询费 | 4 万元 |
|  |  | 管理费 | 14.5万元 | 不可预测 | 3.5万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 120万元 | 未拨入 | 25万元 | 实际经费使用总额 | 120万元 |
|  | 阶段性成果 | 《旦门山岛保护和利用规划》（象山县人民政府批准） 《旦门山岛保护和开发方案》（浙江省人民政府批准） |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 33万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 8.5万元 | 会议费 | 9 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 46万元 | 劳务费 | 8万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3万元 | 专家咨询费 | 2万元 |
|  |  | 管理费 | 10.5万元 | 外协费拨出 | 万元 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 获得国家海洋局首个无居民海岛使用权证 |
|  | 经费结算情况 | 良好 |
|  | 验收时间 | 2012.12 | 验收组织单位 | 象山海洋游览度假有限公司 |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 | 十分满意。 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。