附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     沈建龙                        填表日期：2013 年 1 月 14 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 绍兴鉴湖大酒店五星级饭店评定咨询 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 绍兴鉴湖大酒店 |
|  | 实施期限 | 2010年5月至2011年9月 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 沈建龙 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 负责人 |
|  |  | 罗峰 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 星级评定咨询 |
|  |  | 雷明化 | 讲师 | 浙江旅游职业学院 | 星级评定咨询 |
|  |  | 王忠林 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 星级评定咨询 |
|  |  | 张水芳 | 副教授 | 浙江旅游职业学院 | 星级评定咨询 |
|  | 经费总额 | 90 万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 44万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 30万元 | 劳务费 | 万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 6万元 |
|  |  | 管理费（5%） | 7.875万元 | 其他 | 0.125万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 67.5 万元 | 未拨入 | 22.5 万元 | 实际经费使用总额 | 67.万元 |
|  | 阶段性成果 |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 24.75万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 30万元 | 劳务费 | 万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 6万元 |
|  |  | 管理费 | 6.75万元 | 外协费拨出 | 万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 绍兴鉴湖大酒店通过五星级旅游饭店评定 |
|  | 经费结算情况 | 到位经费余额14元，未到位经费22.5万元。 |
|  | 验收时间 | 2012年3月 | 验收组织单位 | 全国旅游星级饭店评定委员会 |
|  | 验收组成员 | 全国星评委 |
|  | 结题验收意见 | 通过五星级饭店评定 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。