填表人： 刘晖                            填表日期：2015年1月4日

| 立项 信息 | 项目（及编号） | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项来源 | *招标课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年7月 至2015年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 刘晖 | 副教授 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 统筹策划组织、技术服务 |  |
|  |  | 孙旭 | 讲师 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 技术服务 |  |
|  |  | 严杰 | 讲师 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 技术服务 |  |
|  |  | 钱正英 | 讲师 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 技术服务 |  |
|  |  | 徐慧慧 | 副教授 |  |  |  | 浙江旅游职业学院 |  |  | 技术服务 |  |
|  | 经费总额 | 54.9万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 54.9万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套： 万元 自筹： 万元 |  |
|  | 经费预算 | 服务委托费 |  |  |  |  | 14万元 | 差旅调研费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 交通租赁费 |  |  |  |  | 1万元 | 通讯费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 竞赛场地服务费 |  |  |  |  | 10万元 | 场租费 |  | 万元 |  |
|  |  | 摄像后期制作费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 劳务费 |  | 16万元 |  |
|  |  | 出版/图书文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 餐饮接待费 |  | 3．5257万元 |  |
|  |  | 管理费、税费 |  |  |  |  | 5.8743万元 | 其他 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 54.9万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 53.8万元 |
|  | 阶段性成果 | 大赛方案和系列文本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 服务委托费 |  |  |  | 14万元 |  | 差旅调研费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 交通租赁费 |  |  |  | 1万元 |  | 通讯费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 竞赛场地服务费 |  |  |  | 10万元 |  | 场租费 |  | 万元 |  |
|  |  | 摄像后期制作费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 劳务费 |  | 16万元 |  |
|  |  | 出版/图书文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 餐饮接待费 |  | 2．4257万元 |  |
|  |  | 管理费、税费 |  |  |  | 5.8743万元 |  | 其他 |  | 0.7088万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 成功举办活动，媒体报道、视频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 还有2.41875万未结算支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收时间 | 2014年12月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | * |  |  |
|  | 验收组成员 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | □未结题 √验收通过 □验收未通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。